## WBS_sample02
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat
August | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
|  |  | start | git 작성, 전처리기준결정 | 데이터 전처리
August | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
모델링(여러가지 모델,accuray, loss나오게), 3명 각자 모델 겹치지 않게
August | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | web서비스 연동(Django) |  |  | ppt 발표 준비 | 발표
5000개 표본 돌려서 정확도 loss확인후
| feature컬럼 | 일단 단어별분리후 | 성격 |  | 공격적 | 적극적 | 소극적
|  | onehot | 건강(병명,사망율데이터확인) | 내부건강 | 심각 | 가능
|  |  |  | 외부건강 | 심각 | 가능
|  |  | 장애 |  | 불가 | 가능
|  |  | 특별관리필요(생후3개월) |  | Y | N
| 내부 | (공통 암,기생충,바이러스)
| 개 | 고양이
| 심장사상충 | 신장
| 탈장 | 헤르페스
| 당뇨 | 허피스
| 파보 | 기생충
신장

## WBS_Sample01
|  |  | 2014-10-12 | 2015-01-22
A:진수, B:영민, C:동인 |  |  | 2014-10-12 | 2015-01-22
|  |  | Zoom (enter 1 for Daily, 7 for Weekly)---> | 1 |  |  |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04
Staff | 구분 |  | 시작일 | 종료일 | Status | progress (%) | 기간 | 2014-10-12 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2014-10-19 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-10-25 | 2014-10-26 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2014-11-15 | 2014-11-16 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2014-11-22 | 2014-11-23 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2014-11-30 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-07 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2014-12-14 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-20 | 2014-12-21 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 2014-12-27 | 2014-12-28 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 2015-01-01 | 2015-01-02 | 2015-01-03 | 2015-01-04 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-01-18 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22
1. 분석 및 기획 |  |  | 2014-10-12 | 2014-12-20 | Standby | 0 | 50
A | 요구사항정의 |  | 2014-11-03 | 2014-11-14 | Standby | 0 | 10
B | 분석 및 기획 |  | 2014-10-12 | 2014-11-21 | Progress | 0 | 30
B | ERD |  | 2014-11-24 | 2014-12-20 | Standby | 0 | 20
2. 디자인 |  |  | 2014-12-01 | 2014-12-31 | Delay | 0 | 23
D | 화면 디자인 (html) |  | 2014-12-01 | 2014-12-31 | Standby | 0 | 23
3. 개발 |  |  | 2014-11-10 | 2015-01-22 | Standby | 0 | 54
C | 프레임워크 설계 |  | 2014-11-10 | 2014-11-21 | Standby | 0 | 10
B | 권한 관련 설계(메뉴별, 화면별) |  | 2014-11-21 | 2014-12-19 | Standby | 0 | 21
| 수집엔진개발 |  | 2014-11-10 | 2015-01-22 | Standby | 0 | 54
C | 관리자 | 수집엔진개발 | 2014-11-21 | 2014-12-31 |  |  | 29
C |  | 일일동작확인화면 | 2014-12-22 | 2014-12-26 |  |  | 5
| 분석엔진개발 |  | 2014-11-10 | 2015-01-22 | Standby | 0 | 54
B | 관리자 | 분석엔진개발 | 2015-01-01 | 2015-01-10 |  |  | 7
C |  | 중복데이터 제거화면 | 2015-01-05 | 2015-01-09 |  |  | 5
| 검색화면 |  | 2014-11-10 | 2015-01-22 | Standby | 0 | 54
| 사용자 | Home | 2015-01-12 | 2015-01-22 |  |  | 9
4. System구축 |  |  | 2014-11-10 | 2014-12-21 | Standby | 0 | 30
|  | 개발환경구축(Git 등) | 2014-11-10 | 2014-11-21 | Standby | 0 | 10
|  | 개발Server(WAS,DB) | 2014-11-21 | 2014-12-19 | Standby | 0 | 21
|  | 운영Server(WAS,DB) | 2014-12-20 | 2014-12-21 |  |  | 0
|  |  | 2014-12-22 | 2014-12-23 |  |  | 2
5. 오픈 |  |  | 2014-11-10 | 2014-12-21 | Standby | 0 | 30
|  | 내부 QA | 2014-11-10 | 2014-11-21 | Standby | 0 | 10
|  | 사업장 대상 오픈 | 2014-11-21 | 2014-12-19 | Standby | 0 | 21
|  | 오픈 | 2014-12-20 | 2014-12-21 |  |  | 0

## 개발관련 설정일정
개발 관련 설정일(2015.12.24) |  |  | Y: 완료, N: 미결, M:진행 중
필요업무 | 설정 예상일 | 완료여부 | 비고
SVN | 2015.12.18 | Y
개발 Framework | 2015.12.21 | Y | 부분 완료
개발 공통 | 2015.12.24 | N
DB(ERD, Table) | 2015.12.21 | Y
DB(Test Data Dump) | 2015.12.24 | M | 검증 완료, 회의 후 완료
각종 개발 관련 Server | 2015.12.21 ~ 31 | M | 순차적 설정(DB, Web, WAS, FILE(산출물관련))
Naming Rule | 2015.12.18 | M
화면 정의서 | 2015.12.31 | M | 요구사항 적용된 현재 문서 활용
Program List | 2015.12.31 | N | 관리자 일부 먼저 진행
WBS | 2015.12.31 | N

## 개발본수
교수자 |  |  |  |  | 학습자 |  |  |  |  | 사용자본수 | 관리자본수 | 관리자
1st | 2nd | 3rd | 설명 | 비고 | 1st | 2nd | 3rd | 설명 | 비고 |  |  | 1st | 2nd | 3rd | 설명 | 비고
메인화면 |  |  | 대메뉴( 코스, 커뮤니티, 콘텐츠, 일정), 배너, 뉴스피드, 요역 정보 노출, 추천 커뮤니티 |  | 메인화면 |  |  | 대메뉴( 코스, 커뮤니티, 콘텐츠, 일정), 배너, 뉴스피드, 요역 정보 노출, 추천 커뮤니티 |  | 1 | 1 | 과정 관리 | 과정목록 조회 | 진행중/완료 과정 조회 | 과정 조회 및 입장, 결과 조회,수료처리 | 수료처리는 누가?
코스(Course) | HOME | 진행중 / 완료 | 과정정보, 요약정보(과제, 협력수업, 진행률, 멤버) 조회 |  | 코스(Course) | HOME | 진행중 / 완료 | 과정정보, 요약정보(과제, 협력수업, 진행률, 멤버) 조회 |  | 3 | 4 |  | 과정등록/수정/삭제/복사 | 등록/수정/삭제 | 과정명/ 교수자/ 운영자/ 강의계획/ 차수/ 분반/ 팀 설정, 콘텐츠 입력 및 복사 | HRD에서 어디까지 가져오나
| 사전 학습 | 강의자료, 과제, 협력수업, 퀴즈, 설문 | 전체, 개별 Activity조회, 검색, 콘텐츠 조회 | 리스트형 / 썸네형 |  | 사전 학습 | 강의자료, 과제, 협력수업, 퀴즈, 설문 | 전체, 개별 Activity조회, 검색, 콘텐츠 조회 | 리스트형 / 썸네형 | 26 | 1 | 게시판관리 | 공지사항 | 등록/수정/삭제
| 본 학습 | 강의자료, 과제, 협력수업, 퀴즈, 설문 | 전체, 개별 Activity조회, 검색, 콘텐츠 조회 | 리스트형 / 썸네형 |  | 본 학습 | 강의자료, 과제, 협력수업, 퀴즈, 설문 | 전체, 개별 Activity조회, 검색, 콘텐츠 조회 | 리스트형 / 썸네형 | - | 1 |  | 관리자 | 등록/수정/삭제
| 사후 학습 | 강의자료, 과제, 협력수업, 퀴즈, 설문 | 전체, 개별 Activity조회, 검색, 콘텐츠 조회 | 리스트형 / 썸네형 |  | 사후 학습 | 강의자료, 과제, 협력수업, 퀴즈, 설문 | 전체, 개별 Activity조회, 검색, 콘텐츠 조회 | 리스트형 / 썸네형 | - | 1 | 커뮤니티 관리 | 개설 커뮤니티 목록 조회 | 활성/비활성 목록 조회 | 전체오픈, 승인내역, 강제 폐쇄
| 노트 | 노트조회, 등록, 수정, 삭제 | 노트 목록 조회, 신규생성, 수정, 삭제 | 리스트형 / 썸네형 |  | 노트 | 노트조회, 등록, 수정, 삭제 | 노트 목록 조회, 신규생성, 수정, 삭제 | 리스트형 / 썸네형 | 1 | 1 |  | 커뮤니티 등록/수정/삭제
| Q&A | Q&A조회, 등록,수정,삭제 | Q&A 목록 조회, 신규 질문사항등록, 수정, 삭제 |  |  | Q&A | Q&A조회, 등록,수정,삭제 | Q&A 목록 조회, 신규 질문사항등록, 수정, 삭제 |  | 1 | 1 | 콘텐츠 관리 | HOME | 내가 등록한/ 퍼온 컨텐츠 조회, 등록
| 일정 | 일정조회 | 교육담당자가 등록한 일정(제목,날자,시간,장소) 조회 | 리스트형 / 캘린더형 |  | 일정 | 일정조회 | 교육담당자가 등록한 일정(제목,날자,시간,장소) 조회 | 리스트형 / 캘린더형 | 2 | 1 |  | 검색 | 내 콘텐츠 검색/ 공개 콘텐츠 검색 | 이미지, 문서, 동영상 별 콘텐츠 검색, 공개 콘텐츠 검색 및 등록
| 공지사항 | 공지사항 조회 | 교수자, 교육담당자가 등록한 공지사항 조회 |  |  | 공지사항 | 공지사항 조회 | 교수자, 교육담당자가 등록한 공지사항 조회 |  | 1 | 1 | 노트북관리 | 노트북관리 | 등록/수정/삭제
| 검색 | 검색조회 | 사전/본/사후 학습, 노트, Q&A 별로 검색 |  |  | 검색 | 검색조회 | 사전/본/사후 학습, 노트, Q&A 별로 검색 |  | 1 | 1 |  | 노트북사용현황 | 과정별 노트북 사용현황 조회
| App | App실행 | 현재 실행중인 App(강의공유, 설문, 평가, 출석) 재입장 | 팝업 |  | App | App실행 | 현재 실행중인 App(강의공유, 설문, 평가, 출석) 재입장 | 팝업 | 1 | 1 | 사용현황/ 통계 | 접속 통계 | 브라우져별/ OS별 / 접속시기간별
[6 empty] | 결과 | 나의 현황 | 과제, 협력수업, 퀴즈, 참여현황 |  | 2 | 1 |  | 콘텐츠 통계 | 상위 조회 수 100위 표시
커뮤니티 | HOME |  | 내가 가입합 커뮤니티 뉴스피드(최근등록글 노출), 추천커뮤니티 노출 |  | 커뮤니티 | HOME |  | 내가 가입합 커뮤니티 뉴스피드(최근등록글 노출), 추천커뮤니티 노출 |  | 1 | 1 |  |  | 콘텐츠 등록자 조회/ 퍼가기
| 내커뮤니티 | 환경설정, 글 등록, 수정, 삭제 | 내 커뮤니티 카테고리 설정, 대문페이지설정, 게시판속성 설정, 승인절차, 글 등록 | 카페 |  | 내커뮤니티 | 환경설정, 글 등록, 수정, 삭제 | 내 커뮤니티 카테고리 설정, 대문페이지설정, 게시판속성 설정, 승인절차, 글 등록 | 카페 | 1 | 1 |  | 과정별 통계 | 과정별 활동지수(평가/과제/협력/게시물)
| 추천커뮤니티 | 주제, 가입 수, 활동 내역 조회 | 추천 커뮤니티 조회 후 가입 | 개인/ 그룹 |  | 추천커뮤니티 | 주제, 가입 수, 활동 내역 조회 | 추천 커뮤니티 조회 후 가입 | 개인/ 그룹 | 1 | 1 | 사용자관리 | 사용자관리 | 사용자조회 / 등록 / 수정 / 삭제
| 가입한커뮤니티 |  |  | 개인/ 그룹 |  | 가입한커뮤니티 |  |  | 개인/ 그룹 | 1 | 1 | 쪽지함 | 받은쪽지함
컨텐츠 | HOME | 내가 등록한/ 퍼온 컨텐츠 조회, 등록 |  |  | 컨텐츠 | HOME | 내가 등록한/ 퍼온 컨텐츠 조회, 등록 |  |  | 4 | 1 |  | 보낸쪽지함
| 검색 | 내 콘텐츠 검색/ 공개 콘텐츠 검색 | 이미지, 문서, 동영상 별 콘텐츠 검색, 공개 콘텐츠 검색 및 등록 |  |  | 검색 | 내 콘텐츠 검색/ 공개 콘텐츠 검색 | 이미지, 문서, 동영상 별 콘텐츠 검색, 공개 콘텐츠 검색 및 등록 |  | 1 | 1 | 문제은행
일정 | 최근 교육 일정 조회 |  |  | 리스트형 / 캘린더형 | 일정 | 최근 교육 일정 조회 |  |  | 리스트형 / 캘린더형 | 2 | 1
쪽지함 / 푸쉬 알림 |  |  |  |  | 쪽지함 / 푸쉬 알림 |  |  |  |  | 2 | 6 | 예상 | 메인,쪽지,푸쉬,댓글,패스워드
내정보 | 내 정보 수정 |  | 대표이미지 변경(이미지업로드, 사진촬영), 대표 활동 히스토리 조회 및 바로가기 |  | 내정보 | 내 정보 수정 |  | 대표이미지 변경(이미지업로드, 사진촬영), 대표 활동 히스토리 조회 및 바로가기 |  | 1 | 60 | 추가
[10 empty] | 53 | 88 |  | 141

## 개발일정추정
개발기간 |  | 개발 본수 |  | 개인 개발일 |  | 비고
개월 | 1.5 | 본수 | 141 | 테스트 시간 | 0.5 | 준비기간과 테스트 기간 고려
출근일 | 21 | 투입인력 | 7 | 테스트 제외일 | 1.0638 | HRD 연계 고려
개발일수 | 31.5 | 인력 당 본수 | 20.1429 | 본당 개발일 | 1.5638 | 중요 휴일 고려
개발자 등급
| 고급 | 1
| 중급 | 3
| 초급 | 3
7